УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Варта»

____________

С.Ф. Василенко

13.04.2026 г.

Введен в действие:

Приказ от 13.04.2026 г. № 2-СМК

Дата введения: 13.04.2026

СТАНДАРТ  ОРГАНИЗАЦИИ

Система менеджмента качества

Процесс производства строительно-монтажных работ, разработка разделов проектной документации

СТП СМК 04-2026

Контрольный экземпляр

Содержание

| 1 | Область применения |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки |  |
| 3 | Термины и определения, сокращения и символы |  |
| 4 | Общие положения |  |
| 5 | Ответственность |  |
| 6 | Описание процесса |  |
| 6.1 | Схема функционирования процесса |  |
| 6.2 | Входы процесса |  |
| 6.3 | Выходы процесса |  |
| 6.4 | Ресурсы |  |
| 6.5 | Порядок планирования и организации работ |  |
| 6.6 | Порядок выполнения процесса |  |
| 6.7 | Валидация процессов производства |  |
| 6.8 | Идентификация и прослеживаемость |  |
| 6.9 | Мониторинг и измерение |  |
| 6.10 | Порядок мониторинга процесса |  |
| 6.11 | Анализ результатов контроля процесса |  |
| 6.12 | Улучшение процесса |  |
| 6.13 | Пересмотр процесса |  |
| 7 | Документирование |  |
| Приложение А Схема функционирования процесса |  |  |
| Приложение Б Карта управления процессом |  |  |

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к управлению процессом производства строительно-монтажных работ.

Стандарт обязателен для должностных лиц и специалистов, участвующих в организации, обеспечении и реализации данного процесса.

Стандарт разработан с учетом требований СТБ ISO 9001, п.8.5.

2 Нормативные ссылки

ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность»

РК СМК 01-2026 Система менеджмента качества. Руководство по качеству производства строительно-монтажных работ, разработка разделов проектной документации.

Примечание - Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим стандартом, следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения, сокращения и символы

3.1 В настоящем стандарте применяются термины с соответствующими определениями согласно СТБ ISO 9000, а также следующие:

анализ: деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, адекватности, результативности рассматриваемого объекта для достижения установленных целей (СТБ ISO 9000).

аутсорсинговый процесс: это процесс, необходимый для системы менеджмента качества организации, для выполнения которого организация привлекает внешнюю сторону (СТБ ISO 9001).

валидация: подтверждение посредством представления объективных свидетельств того, что требования, предназначенные для конкретного предполагаемого использования или применения, выполнены (СТБ ISO 9000).

верификация: подтверждение посредством представления объективных свидетельств того, что установленные требования были выполнены (СТБ ISO 9000).

владелец процесса: должностное лицо организации, несущее ответственность за результативность процесса, его мониторинг, достижение запланированных результатов процесса и его постоянное совершенствование, а также обеспечение выполнения процесса в управляемых условиях (ТК РБ 4.2-МР-19).

данные: результаты измерений (в том числе наблюдений) (ТК РБ 4.2-МР-19).

информация: значимые данные (СТБ ISO 9000).

процесс: совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы в выходы (СТБ ISO 9000).

продукция: результат процесса (СТБ ISO 9000).

контроль: процедура оценивания соответствия путем наблюдений и суждений, сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями или калибровкой (СТБ ISO 9000).

качество: степень, с которой совокупность собственных характеристик выполняет требования (СТБ ISO 9000).

мониторинг: проведение запланированных последовательных наблюдений и/или измерений контролируемых параметров для оценки и (или) прогноза состояния объекта наблюдения (ТК РБ 4.2-МР-19).

постоянное улучшение: повторяющаяся деятельность по увеличению способности выполнять требования (СТБ ISO 9000).

удовлетворенность потребителей: восприятие потребителями степени выполнения их требований (СТБ ISO 9000).

управляемые условия: условия, выполнение которых позволяет обеспечить функционирование процесса для выполнения установленных показателей и достижения целей процесса (ТК РБ 4.2-МР-19).

3.2 В настоящем стандарте применяются следующие сокращения:

| Д | - директор; |
| --- | --- |
| НПА | - нормативный правовой акт; |
| ОСМК | - ответственный за систему менеджмента качества; |
| ППР | - проект производства работ; |
| ПСД | - проектно-сметная документация; |
| РК СМК | - руководство по качеству системы менеджмента качества; |
| СМК | - система менеджмента качества; |
| СМР | - строительно-монтажные работы; |
| СТП | - стандарт организации; |
| ТД | - техническая документация; |
| ТНПА | - технические нормативные правовые акты. |

3.3 Для описания процесса производства строительно-монтажных работ применяются следующие графические символы:

- начало/окончание;		                - проверка/согласование;

- действие;				            - линия связи;

- документ;                                         - совмещение действия

и документа;

да

нет

- принятие решения.

4 Общие положения

4.1 Целью процесса является качественное оказание услуг по производству строительно-монтажных работ, удовлетворяющих требованиям Заказчика (потребителя), получение постоянной прибыли для удовлетворенности сотрудников организации.

4.2 Владельцем настоящего процесса является прораб.

4.3 Достижение поставленной цели процесса обеспечивается поддержанием процесса в управляемых условиях при постоянном его пересмотре с целью улучшения.

4.4 Управление процессом производства строительно-монтажных работ включает:

- планирование производства работ;

- обеспечение процесса ресурсами (человеческими, материальными, финансовыми, включая инфраструктуру, технологическое оборудование, строительные материалы и изделия требуемого качества и в достаточном количестве);

- создание необходимой производственной среды, санитарного состояния и условий безопасного ведения работ;

- производство работ;

- мониторинг и измерение;

- улучшение и пересмотр процесса.

5 Ответственность

5.1 Директор отвечает за:

- обеспечение процесса необходимыми ресурсами;

- организационно-техническое взаимодействие подразделений с владельцем процесса;

- правильное и эффективное распределение выделенных для поддержания процесса ресурсов;

- оперативное планирование производства работ, организацию проведения контроля соблюдения технологической дисциплины;

5.2 Директор – владелец процесса несет ответственность за:

- достижение установленных целей процесса;

- правильное и эффективное распределение выделенных для поддержания процесса ресурсов;

- приемку работ, выполненных субподрядчиками;

- поддержание производственного оборудования в работоспособном состоянии в соответствии с установленными характеристиками;

- обеспечение безопасной эксплуатации грузоподъемных машин и механизмов;

- организацию разработки корректирующих и предупреждающих действий по результатам внешних и внутренних проверок процесса;

- систематический анализ и постоянное улучшение процесса;

- координацию деятельности по улучшению и пересмотру процесса

- оперативное планирование производства работ, организацию проведения контроля соблюдения технологической дисциплины;

- метрологическое обеспечение производственного процесса;

- обеспечении процесса необходимыми для работы НПА, ТНПА;

- проведение контроля на объектах выполнения работ.

5.3 Ответственный исполнитель несет ответственность за:

- эффективное использование выделенных ресурсов;

- последовательность этапов производственного процесса и обеспечение протекания процесса в управляемых условиях;

- производство строительных работ требуемого качества и в заданном объеме согласно ПСД, ТНПА, требованиям контракта (договора);

- соблюдение порядка производства СМР в соответствии с технологическими картами;

- принятие оперативных мер по устранению выявленного несоответствия в процессе производства работ;

- поддержание на требуемом уровне безопасных условий труда, необходимой производственной среды и культуры производства;

- сбор и систематизацию информации по функционированию процесса, участие в работе по его улучшению и пересмотру;

- разработку и организацию выполнения корректирующих и предупреждающих действий, постоянное улучшение процесса производства.

5.4 Рабочий персонал несет ответственность за:

- соответствие выполненных строительных работ ППР, ПСД и ТНПА;

- поддержание культуры производства на соответствующем уровне;

- соблюдение правил охраны труда на рабочих местах.

6 Описание процесса

6.1 Схема функционирования процесса

Схема функционирования процесса приведена в приложении А.

Производство строительно-монтажных работ, разработка разделов проектной документации  осуществляется в последовательности, установленной ППР и технологическими картами.

Последовательность основных этапов, участники процесса, выходные документы и записи представлены в карте управления процессом (приложение Б).

6.2 Входы процесса

- договор на производство работ;

- проект производства работ;

- требования проектно-сметной, технологической документации, ТНПА;

- договор на выполнение работ;

- обратная связь от заказчика (письма, сообщения о несоответствиях, выявленных в период гарантийного срока)

6.2.1 Входные данные должны соответствовать требованиям заказчика, НПА и ТНПА, устанавливающим соответствующие требования.

Входные данные анализируются владельцем процесса на полноту и достаточность.

6.2.2 Поставщиками входных данных являются следующие виды деятельности (процессы):

- процессы, связанные с потребителями (РК СМК 01, п. 8.2);

- деятельность по управлению документацией (РК СМК 01, п. 7.5).

6.3 Выходы процесса

- выполненные СМР;

- исполнительная документация;

- акт освидетельствования скрытых работ

- акт приемки объекта, законченного ремонтом (Положение о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства);

- акт приемки объекта, законченного строительством, реконструкцией, реставрацией (Положение о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства);

- акт о браке, недоделках или замечания  приемочной комиссии (заказчика) (РК СМК 01, п. 8.7).

6.3.1 Выходные данные должны соответствовать входным данным.

6.3.2 Потребителями результатов процесса являются следующие виды деятельности:

- сохранение соответствия (РК СМК 01, п. 8.5);

- деятельность по мониторингу и измерениям процесса (РК СМК 01, п. 8.5);

- деятельность по оценке удовлетворенности потребителей (заказчиков) (РК СМК 01, п. 9.1.2);

- деятельность по мониторингу и измерениям продукции (услуги, результатов работ) (РК СМК 01, п. 8.5);

- деятельность по анализу данных (РК СМК 01, п. 9.1.3).

6.4 Ресурсы

Реализация и результативность данного процесса обеспечиваются наличием ресурсов, включающих:

- строительные материалы, конструкции и изделия;

- подготовленный и квалифицированный персонал;

- инфраструктуру;

- производственную среду;

- финансовые средства.

6.4.1 Закупка строительных материалов и изделий, необходимых для производства, осуществляется мастером, производителями работ в соответствии с требованиями РК СМК 01, п. 8.4 и СТБ 1306.

В случаях, определенных договором, строительные материалы и изделия для производства СМР предоставляются заказчиком.

6.4.2 Обеспечение процесса персоналом осуществляется в порядке, определенном РК СМК 01, п. 7.1.

Требования к квалификации персонала, выполняющего определенные операции технологического процесса, определены рабочими и должностными инструкциями, инструкциями по охране труда, технологическими картами.

6.4.3 Необходимая для функционирования процесса инфраструктура определена непосредственно на объекте строительства. Поддержание в надлежащем состоянии бытовых помещений, выделяемых на объекте строительства заказчиком, и рабочих мест обеспечивает линейный персонал. Контроль состояния осуществляет прораб в ходе производственной деятельности.

6.4.4 Работы по обеспечению производства технологическим и измерительным оборудованием проводятся прорабом.

6.4.5 Управление производственным оборудованием осуществляется прорабом согласно РК СМК 01, п. 7.1.

6.4.6 Деятельность по управлению контрольно-измерительным и испытательным оборудованием регламентирована РК СМК 01, п.7.1.

6.4.7 Управление производственной средой направлено на обеспечение комфортных и безопасных условий труда на каждом рабочем месте.

Поддержание необходимой производственной среды обеспечивает директор и прораб.

6.4.8 Выделение необходимых для реализации процесса финансовых средств осуществляет директор.

6.5 Порядок планирования и организации работ

6.5.1 Планирование производства осуществляется на основании заключенных договоров в соответствии с РК СМК 01, п. 8.2.

Планирование производства осуществляется прорабом по каждому объекту с составлением календарного плана производства работ, который входит в состав ППР. ППР разрабатывает прораб.

6.5.2 Доведение заданий до рабочих обеспечивает прораб на собраниях в устной форме по мере необходимости.

6.5.3. Результаты работы за месяц оформляются ответственным исполнителем в виде отчета произвольной формы о выполнении плана и составе выполненных работ, который  передается прорабу для расчета стоимости выполненных работ. На основании отчета составляется акт приемки выполненных строительно-монтажных работ.

6.5.4 Обеспечение процесса необходимыми строительными материалами и изделиями производит прораб.

6.5.5 Порядок оценки и выбора поставщиков, осуществления закупок, приемки и отпуска закупленной продукции в производство установлен в РК СМК 01, п. 8.4, к верификации (входному контролю) закупленной продукции – в СТБ 1306.

6.5.6 В случае привлечения сторонней организации для выполнения определенного вида работ (процесс аутсорсинга) выбор и заключение договора осуществляются в соответствии с РК СМК 01, п.8.4.

6.6 Порядок выполнения процесса

6.6.1 Выбор субподрядчиков для выполнения отдельных видов строительных работ (далее - работы) по согласованию с заказчиком или самостоятельно.

Заключение договоров субподряда с субподрядчиками проводится в установленном порядке. При этом договорная цена определяется по той же методике, как и договорная цена объекта строительства в целом.

6.6.2 Подрядчик выполняет следующие функции;

- организация и координация работы всех субподрядчиков, участвующих в строительстве объекта;

- передача субподрядчикам согласованной, прошедшей экспертизу и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации в двух экземплярах, документов на геодезическую разбивочную основу и разрешений на выполнение специальных работ, если требуется согласие соответствующих организаций (взрывные работы, прокладка кабеля и другие) в части, относящейся к видам выполняемых ими работ, в сроки, установленные договором субподряда, когда эти функции являются предметом договора;

- составление с участием субподрядчиков и утверждение по согласованию с ними:

- графиков производства работ;

- графиков поставки строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, при этом те из них, которые поставляются заказчиком, могут быть переданы им генподрядчику или непосредственно субподрядчикам в части, относящейся к выполняемым ими видам работ;

- осуществление контроля и надзора за соответствием объемов, стоимости и качества выполняемых субподрядчиками работ проекту, строительным нормам, стандартам и договору субподряда. При этом генподрядчик имеет право в любое время проверить ход и качество работ и используемых субподрядчиком материалов, изделий, конструкций и оборудования, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность. В случае систематического нарушения ими требова-ний проекта, строительных норм и стандартов генподрядчик имеет право приостановить производство работ до устранения всех выявленных недостатков;

- обеспечение строительной готовности объекта, конструкций и отдельных видов работ, которые необходимы для производственной деятельности субподрядчиков, являющихся предметом договора субподряда, передача по акту фронта работ, позволяющие им беспрепятственно выполнять работы, возложенные на них договором строительного подряда;

- принятие от субподрядчика законченных видов работ и оплата их в порядке, установленном договором субподряда;

- определение обязанностей субподрядчика по поставке строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, необходимых для производства выполняемых им работ;

- оказание субподрядчикам услуг, определенных по соглашению между ними и зафиксированных в договоре субподряда, в частности:

- предоставление временных зданий и сооружений;

- обеспечение работников субподрядных предприятий культурно-бытовым обслуживанием наряду со своим персоналом;

- обеспечение в соответствии с проектом организации строительства электроэнергией, водой, паром, газом и другими ресурсами, необходимыми для выполнения субподрядных работ;

- пожарно-сторожевая охрана строительной площадки;

- предоставление возможности использования грузоподъемных и транспортных средств;

- обеспечение сохранности завезенных субподрядчиками на строительную площадку материалов, изделий, конструкций, оборудования, строительных машин и другого имущества, а также сданных субподрядчиками законченных строительных работ до сдачи объекта заказчику;

- обеспечение безопасных условий работы на строящемся объекте и принятие мер общего характера по технике безопасности и пожарной безопасности (устройство ограждений, защитных козырьков и сеток, ограждение люков и отверстий и другие);

- другие услуги, предусмотренные в дополнительных условиях договора субподряда.

6.6.3 Передавая субподрядчику выполнение определенной работы (услуги), прораб осуществляет контроль этой деятельности, включающий в себя:

- приемку (верификацию) результатов выполненной работы (услуг);

- контроль соблюдения установленных договором стоимости и сроков выполнения работы.

6.6.4 Основная форма контроля деятельности субподрядчика заключается в проведении операционного и приемочного контроля этапов работ, которые могут повлиять на строительство объекта в целом.

Основная форма взаимодействия с субподрядчиком заключается в доведении до него замечаний к результатам этапов его деятельности после проведения приемочного контроля работ, согласования их с уполномоченными специалистами заказчика, прохождения технадзора для принятия мер по устранению выявленных несоответствий.

В рамках этого взаимодействия организация определяет процедуру коммуникации, отрабатывает порядок доведения до субподрядчика соответствующей информации, порядок разрешения конфликтных ситуаций (при их возникновении). Документированная информация об оценке и выборе субподрядчика поддерживаются в рабочем состоянии в соответствии с СТП СМК 03.

6.6.5 При проведении операционного контроля взаимодействие с субподрядчиком может быть напрямую и (или) через заказчика, в зависимости от формы и содержания заключенного договора.

6.6.6 Требования к СМР, а также порядок их производства регламентированы действующими технологическими картами, ПСД, ППР и ТНПА, определяющими последовательность СМР и их контроля, а также другими документами, устанавливающими порядок действий персонала, занятого в производстве (рабочие инструкции, инструкции по охране труда).

6.6.7 Порядок идентификации, учета и выдачи, актуализации проектно-сметной документации, ТНПА установлен в РК СМК 01, п. 7.5.

6.6.8 Регистрация записей о качестве осуществляется в соответствии с РК СМК 01, п. 7.5.

6.6.9 Приемка выполняемых работ ведется ответственным исполнителем ежедневно с фиксацией выявленных несоответствий в журнале производства работ.

6.6.10 Ежемесячно ответственный исполнитель отчитывается о выполненных объемах СМР предоставляя информацию для составления акта сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ.

Акт составляется каждым участником строительства, в том числе и генподрядчиком, в подтверждение объемов и стоимости работ, выполненных собственными силами. Заполняется в количестве трех экземпляров: один экземпляр - для организации - исполнителя работ (для бухгалтерии), другие два экземпляра - для заказчика (для представителя технического надзора и бухгалтерии). При необходимости участниками строительства могут составляться дополнительные экземпляры.

К акту в произвольной форме составляется ведомость материалов, израсходованных на производство работ, с указанием обязательных реквизитов: наименования материала, единицы измерения, количества, цены и суммы. Материал заказчика и материал подрядчика указываются в ведомости с отдельным подсчетом итогов.

Акт подписывается руководителями организаций или уполномоченными ими лицами.

Порядок заполнения акта сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ определен Инструкцией о порядке заполнения акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ и акта о передаче не завершенного строительством объекта.

6.6.6 Приемка выполненных работ осуществляется комиссией в составе заказчика, подрядчика и субподрядчика с подписанием акта приемки выполненных строительно-монтажных и наладочных работ в соответствии с Положением о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства и наладки или составлением акта о браке, недоделках (РК СМК 01, п.8.7).

6.6.7 Требования к сохранению соответствия выполненных работ установлены в РК СМК 01, п. 8.5.

6.6.8 Требования безопасности при производстве работ регламентированы ППР, инструкциями по охране труда.

6.7 Валидация процессов производства

6.7.1 В процессе производства работ применяются специальные технологические процессы, результаты которых невозможно проверить посредством последовательного мониторинга и измерений.

6.7.2 С целью демонстрации способности специальных процессов достигать запланированных результатов реализуются следующие действия:

- обеспечение наличия соответствующего оборудования, оснастки и квалифицированного персонала;

- применяется конкретная технология и методы контроля качества;

- устанавливаются требования к записям;

- устанавливаются критерии анализа специальных процессов и порядок их валидации (аттестации);

- проводится повторная валидация.

6.7.3 Аттестация специальных процессов осуществляется комиссией в составе: директор, прораб, мастер.

6.7.4 Аттестация специальных технологических процессов проводится ежегодно.

6.7.5 Критериями положительной оценки специальных технологических процессов (аттестации) являются:

- наличие актуализированного комплекта документов на ведение специального процесса;

- выполнение всех операций, предусмотренных технологическим процессом и соблюдение последовательности их выполнения;

- соответствие основных и вспомогательных материалов требованиям ТНПА;

- соблюдение порядка проведения входного контроля применяемых материалов, комплектующих изделий;

- соблюдение технологических режимов работы технологического оборудования;

- своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов технологического оборудования в объеме, установленном предприятием-изготовителем оборудования;

- соответствие квалификации исполнителей установленным требованиям;

- соответствие применяемых средств измерений и испытаний;

- наличие и выполнение соответствующих инструкций по охране труда.

6.7.6 По результатам проверки специального процесса по вышеперечисленным критериям прораб оформляет, и директор утверждает акт аттестации технологического процесса (Приложение В).

В акт аттестации технологических процессов вносятся все установленные несоответствия.

6.7.7 При наличии несоответствий по установленным критериям прораб разрабатывает план корректирующих мероприятий (РК СМК 01, п. 10.2).

6.8 Идентификация и прослеживаемость

6.8.1 Идентификации подлежат документация, строительные материалы и изделия, технологическое оборудование, средства измерений и испытаний, выполняемые работы.

Объекты, методы и средства идентификации указаны в РК СМК 01, п.п. 7.5, 8.5.3, 8.7, технологических картах, ПСД, ППР.

6.8.2 Идентификация и прослеживаемость обеспечивает возможность:

- установления принадлежности строительных материалов и изделий к определенной партии;

- определения места и времени появления несоответствия;

- проведения анализа причин несоответствий и принятия корректирующих действий.

6.8.3 Идентификация и прослеживаемость осуществляется:

- на этапе входного контроля;

- при производстве работ;

- при хранении строительных материалов и изделий.

6.8.4 Идентификация поступивших в организацию строительных материалов  и изделий осуществляется прорабом, путем сверки данных в товарно-транспортной накладной с требованиями договора на закупку, с составлением, при необходимости, акта приемки продукции по качеству

6.8.5 На этапе входного контроля, проводимого в соответствии с СТБ 1306, идентификация обеспечивается:

- ведением записей в журнале входного контроля продукции;

- прикреплением бирки "Несоответствующая продукция" на несоответствующую продукцию и изоляцией ее в специально отведенное место;

- оформлением акта приемки при несоответствии продукции по качеству;

- хранением по партиям, маркам, типам (при наличии).

6.9 Мониторинг и измерение

6.9.1 Мониторинг и измерение осуществляется с целью управления процессом, его проверки для принятия своевременных корректирующих действий.

6.9.2 Мониторинг и измерение включают в себя контроль качества работ, технологии производства в соответствии с технической документаций.

6.9.3 Мониторинг процесса осуществляется по следующим критериям оценки результативности:

| Критерии оценки | Методика контроля | Ответственный за проведение измерений |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ в установленный срок не менее 95 % | Ксоотв. = (1- Апр/Аоб.) х 100% Апр. – количество объектов, выполненных с нарушением срока; Аоб. – количество сданных объектов | Директора |
| Процент переделок после приемки (гарантийный срок) не более 5% | Кпр. = (Ан./Аоб) х 100% Ан – объем работ, требующих переделки; Аоб – объем выполненных работ за отчетный период В случае, если процент переделок не более 5% – результативность критерия 100%, в случае, если процент переделок свыше 5%, то результативность критерия равна 0%. | Директора |
| Выполнение объема работ, оговоренного в договоре на производство работ не менее 95 % | Кор.=(1- Анд/Аоб.) х 100% Анд – количество объектов, работы на которых выполнены с отклонениями от требований, отраженных в договоре; Аоб – объем выполненных работ за отчетный период | Директора |

6.9.4 Результаты анализа и оценки результативности являются основанием для планирования постоянного улучшения процесса. Они также учитываются при формировании целей по качеству.

6.10 Порядок мониторинга процесса

6.10.1 Мониторинг и измерение осуществляется с целью управления процессом, его проверки для принятия своевременных корректирующих действий.

Мониторинг и измерение включают в себя:

- мониторинг со стороны владельца и ответственного исполнителя;

- контроль соблюдения технологической дисциплины;

- контроль государственными контролирующими органами.

6.10.2 Мониторинг со стороны владельца процесса и ответственного исполнителя проводится в ходе повседневного контроля производства работ.

6.10.3 Контроль качества работ осуществляется по показателям, определенным в проектно-сметной документации, ТНПА на вид осуществляемых работ и технологических картах. Результаты контроля заносятся в журнал производства работ.

6.10.4 Состояние технологической дисциплины в организации определяется следующими видами контроля: производственным (входной контроль, операционный, приемочный), инспекционным.

6.10.5 Ответственный за обеспечение качества производства строительно-монтажных работ – директор.

6.10.6 Объектами контроля служат:

- строительные материалы и изделия, оборудование, выполненные работы;

- технологические процессы и технологические операции;

- ТД, ПСД на рабочих местах, состояние рабочих мест, культуры производства и охраны труда;

- несоответствующая продукция;

- технологическое оборудование, оснастка, контрольно-измерительные приборы;

- уровень подготовки персонала и т.д.

6.10.7 Производственный контроль качества работ включает входной контроль рабочей документации, строительных материалов и изделий, оборудования.

6.10.8 При входном контроле рабочей документации производится проверка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ.

6.10.9 Входной контроль строительных материалов и изделий осуществляется в соответствии с СТБ 1306 прорабом, главным инженером.

6.10.10 Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительно-монтажных работ (операций) с применением средств измерений и обеспечивает своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и предупреждению. Операционный контроль осуществляет прораб, результаты фиксируются в журнале производства работ.

6.10.11 Основными документами при операционном контроле являются ТНПА в части контроля качества работ и технологические (типовые технологические) карты, содержащие специальные разделы по контролю качества СМР.

6.10.12 На всех стадиях строительства выборочно осуществляется инспекционный контроль службой производственного контроля в соответствии с положением о службе.

6.10.13 Результаты проверки Госстройнадзора, инспекционного контроля субподрядной организации фиксируются в журнале производства работ в соответствующем разделе. По результатам разрабатываются мероприятия по устранению выявленных несоответствий (РК СМК 01, п. 10.2).

6.10.14 При приемочном контроле производится проверка качества выполненных СМР, а также ответственных конструкций (при необходимости).

6.10.15 Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов. Акт освидетельствования скрытых работ составляется на завершенный процесс, выполненный самостоятельным подразделением исполнителей.

6.10.16 Результаты приемочных работ фиксируются в акте приемки выполненных СМР (или акте о браке, недоделках (РК СМК 01, п. 8.7).

6.10.17 Несоответствия, выявленные при всех видах контроля, после регистрации подлежат анализу с целью установления причин их возникновения.

6.10.18 Анализ результатов контроля качества производства СМР осуществляется на совещании у директора.

6.11 Анализ результатов контроля процесса

6.11.1 Несоответствия, выявленные при всех видах контроля, после регистрации подлежат анализу (п. 9.3 РК СМК 01) с целью установления причин их возникновения.

6.11.2 Систематический анализ результатов производственного контроля проводится прорабом.

Периодический анализ результатов операционного и приемочного контроля осуществляется на производственных совещаниях у директора.

6.11.3 В ходе анализа результатов контроля:

- разрабатываются корректирующие и предупреждающие мероприятия согласно п. 10.2 РК СМК 01;

- приостанавливаются работы, если несоответствие влечет выпуск некачественных СМР (дальнейшая работа возобновляется после устранения несоответствий технологического процесса с разрешения прораба);

- определяются действия по улучшению СМР, технологических процессов производства.

6.11.4 Контроль устранения несоответствий, выявленных в ходе производственного, операционного, приемочного, инспекционного контроля, осуществляет прораб. Информация о результатах контроля включается в отчет по качеству прораба и подлежит рассмотрению при анализе СМК со стороны руководства согласно РК СМК 01, п. 9.3.

6.12 Улучшение процесса

6.12.1 Постоянное улучшение процесса является основой повышения его результативности.

6.12.2 Один раз в год (январе) владелец процесса оценивает результативность процесса в соответствии с РК СМК 01, п. 9.3. При анализе данных могут быть использованы статистические методы.

6.12.3 Результаты анализа и оценки результативности являются основанием для планирования постоянного улучшения процесса. Они учитываются при формировании Политике и Целей в области качества.

6.13 Пересмотр процесса

6.13.1 Основанием для пересмотра процесса могут быть:

- нерезультативность процесса, изменение поставленной цели;

- внедрение новых технологий и оборудования, средств измерений;

- результаты внутренних и внешних проверок и анализа причин несоответствий.

6.13.2 Работы по пересмотру процесса организовывает его владелец с привлечением необходимых специалистов.

6.13.3 При необходимости материалы по пересмотру процесса рассматриваются на совещаниях у директора.

7 Документирование

7.1 Хранение документов СМК после их использования осуществляют специалисты организации согласно номенклатуре дел.

7.2 При окончании установленных сроков хранения документы подлежат архивированию. По истечении архивных сроков хранения документы изымаются из мест хранения и подлежат уничтожению.

Приложение А

Схема функционирования процесса производства строительно-монтажных работ, разработка разделов проектной документации

Входные данные

ПОСТАВЩИКИ ВХОДНЫХ ДАННЫХ, РЕСУРСОВ

Выходные данные

ЗАКАЗЧИК

Прораб

Прораб

А      Р

С      D

Д, Проб

Д

Анализ

со стороны

Руководства.

п. 9.3 РК СМК 01

Финансовые

ресурсы

Д

Ресурсы

Д

Прораб, Заказчик

Д

Мониторинг, измерение, анализ со стороны ВП,

РК СМК, п. 9.2

ПРОЦЕСС
производства строительно-монтажных работ

Владелец процесса -

Директор СТП СМК 04-2026

Строительные материалы и изделия

РК СМК 01, п.8.4

Требования ТНПА, ПСД, ТД

Инфраструктура

РК СМК п.7.1

Человеческие

ресурсы

РК СМК, п. 7.1

Производственная

среда, РК СМК п. 7.1

У

Требования заказчика (договора)

РК СМК п. 8.2

Календарные планы

ПОТРЕБИТЕЛИ В РАМКАХ СМК

У

Документы оперативной отчетности

о выполнении плана

Управление СИ и ИО

РК СМК, п. 7.1

Выполненные СМР, Акты выполненных работ, Акты приемочной комиссии, в том числе документы о качестве

Приложение Б

Карта управления процессом

Начало

Планирование по объекту строительства

Обеспечение ресурсами

Возврат поставщику, Заказчику

Верификация (входной контроль):

- у поставщика;

- у заказчика

Соответствует установленным

требованиям?

- у поставщика;

от Заказчика

нет

да

Перемещение на объект строительства

Производство СМР

Проведение контроля выполнения СМР в процессе производства

Соответствуют  установленным требованиям?

нет

да

Управление несоответствующей продукцией

Контроль качества выполненных СМР

Соответствует  установленным требованиям?

нет

да

Сдача выполненных СМР Заказчику

Окончание

Приложение В

Акт валидации

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Варта»

___________  ________________

«__» __________ 2025 г.

А К Т

подтверждения специального процесса

Комиссия в составе:

должности, Ф.И.О.

провели валидацию специального процесса _________.

При валидации установлено:

- Оборудование:   _______________

_______________

технически исправно, аттестовано.

Средства измерений поверены. На оборудование и СИ имеется эксплуатационная документация. Организация обеспечена технологической документацией.

- Специалисты обучены:

ФИО (номер и дата документа об обучении)

Замечаний по результатам работы нет.

- Закупаемые материалы соответствуют требованиям проектной, конструкторской и технологической документации. Имеются документы, подтверждающие их качество. Постоянно проводится входной контроль материалов с регистрацией результатов в журналах входного контроля.

- Линейный персонал соблюдает мероприятия, обеспечивающие безопасные условия выполнения работ.

Заключение комиссии:

Члены комиссии:                                           ____________    _____________

подпись			     Ф.И.О.

___________	    ____________

подпись			     Ф.И.О.

___________	    ____________

подпись			     Ф.И.О.

Лист регистрации изменений

| Изм № п/п | Номер раздела | Номера листов |  |  |  | Всего листов в документе | Номер приказа об изменении, дата | Дата внесения изменения | Дата введения изменения | подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Измене-нных | Заменен-ных | новых | Аннулиро-ванных |  |  |  |  |  |